## Dashboard
飞书 AI 分镜 → 视频生成工作流 TodoList Dashboard
指标 | 公式/数值 | 说明 | 优先级 | 任务数
总任务数 |  | 全部任务数量 | P0
P0 任务数 |  | MVP 基础任务 | P1
P1 任务数 |  | 核心闭环任务 | P2
P2 任务数 |  | 增强和运维任务
已完成 |  | 完成任务 | 状态 | 任务数
进行中 |  | 正在执行 | 未开始
阻塞 |  | 需要处理 | 进行中
完成率 |  | 已完成/总任务 | 阻塞
已完成
取消
使用说明
1 | 在 TodoList 表中更新状态、负责人和截止日期。
2 | Dashboard 会按优先级和状态自动统计。
3 | P0/P1 为 MVP 必做；P2 为增强和运维。
4 | 若表格公式未即时计算，打开 Excel/WPS 后重新计算即可。

## TodoList
ID | 优先级 | 阶段 | 模块 | 任务 | 详细说明 | 负责人角色 | 预计开始 | 预计截止 | 状态 | 依赖 | 验收标准 | 交付物 | 备注
P0-001 | P0 | 基础搭建 | 后端基础 | 初始化 FastAPI 项目 | 建立 app/api、services、adapters、workers、models、infra 目录。 | 后端 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 已完成 |  | 服务可启动 | 代码骨架 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-002 | P0 | 基础搭建 | 后端基础 | 配置 Docker Compose | 包含 api、postgres、redis、worker、minio 可选服务。 | DevOps | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 已完成 | P0-001 | 本地一条命令启动 | docker-compose.yml | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-003 | P0 | 基础搭建 | 数据库 | 接入 PostgreSQL 与 Alembic | 创建数据库连接、migration、基础配置。 | 后端 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 已完成 | P0-001 | migration 可执行 | 数据库 migration | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-004 | P0 | 基础搭建 | 队列 | 接入 Redis + Celery | 配置队列、任务路由、worker 启动脚本。 | 后端 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 已完成 | P0-002 | 任务可入队和消费 | Celery 配置 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-005 | P0 | 基础搭建 | 配置 | 实现 Settings / Secret 管理 | 读取 OpenAI、Google、Seedance、Feishu、Storage Key。 | 后端 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 已完成 |  | 本地和生产配置隔离 | .env.example | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-006 | P0 | 基础搭建 | 日志 | 统一 JSON 日志 | request_id、project_id、shot_id、job_id 必须可串联。 | 后端 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 已完成 |  | 日志字段完整 | logging 模块 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-007 | P0 | 基础搭建 | 健康检查 | 实现 /healthz /readyz | 检查 API、DB、Redis 状态。 | 后端 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 已完成 |  | 接口返回正常 | 健康检查接口 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-008 | P0 | 基础搭建 | 测试 | 配置 pytest 与 mock 框架 | Provider API 用 mock，不打真实模型。 | QA/后端 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 已完成 |  | 测试可跑通 | 测试框架 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-009 | P0 | 飞书集成 | 飞书应用 | 创建飞书自建应用 | 开启机器人、消息、卡片交互、事件订阅。 | 飞书集成 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 已完成 |  | 机器人可见 | 飞书应用配置 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-010 | P0 | 飞书集成 | 权限 | 申请飞书 API 权限 | 多维表格读写、云空间上传、机器人发消息、卡片回调。 | 飞书集成 | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 已完成 | P0-009 | 权限审核通过 | 权限清单 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-011 | P0 | 飞书集成 | 鉴权 | 实现 tenant_access_token 获取与缓存 | Token 过期自动刷新。 | 后端 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 已完成 | P0-010 | 飞书 API 调用成功 | FeishuAuthClient | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-012 | P0 | 飞书集成 | 回调 | 实现飞书回调签名校验 | 事件回调和卡片回调必须校验。 | 后端 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 已完成 | P0-011 | 非法请求被拒绝 | 回调校验中间件 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-013 | P0 | 飞书集成 | 机器人消息 | 实现发送文本与卡片 | 支持项目卡片、进度卡片、失败提醒卡片。 | 飞书集成 | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 已完成 | P0-011 | 机器人可发送卡片 | BotClient | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-014 | P0 | 飞书集成 | 卡片交互 | 实现卡片按钮 action 解析 | project.create、batch.generate_frames、job.retry 等。 | 飞书集成 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 已完成 | P0-012,P0-013 | 点击按钮进入后端 | CardActionHandler | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-015 | P0 | 飞书集成 | 多维表格 | 实现读取记录 search_records | 支持按批次和状态查询镜头行。 | 后端 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 已完成 | P0-011 | 可读取分镜表 | BitableClient | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-016 | P0 | 飞书集成 | 多维表格 | 实现批量回填 batch_update_records | 合并回填 Prompt、图片链接、视频链接、状态。 | 后端 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 已完成 | P0-015 | 批量回填成功 | BitableClient | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-017 | P0 | 飞书集成 | 云空间 | 实现文件上传/文件夹创建 | 创建项目文件夹、上传小文件或回填外链。 | 后端 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 已完成 | P0-011 | 文件夹创建成功 | DriveClient | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-018 | P0 | 飞书集成 | 字段缓存 | 实现字段名到字段 ID 映射 | 避免硬编码字段 ID。 | 后端 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 已完成 | P0-015 | 字段变更可刷新 | FieldMapCache | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-019 | P0 | 项目模板 | 多维表格模板 | 创建 AI 分镜表模板 | 包含镜号、描述、参考图、Prompt、帧图、审核状态、视频链接、满意度。 | 产品/飞书集成 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 已完成 |  | 模板可复制使用 | Bitable 模板 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-020 | P0 | 项目模板 | 视图 | 创建分镜表视图 | 待填写、待生成、待审核、待验收、已归档、失败任务。 | 产品/飞书集成 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 已完成 | P0-019 | 视图筛选正确 | 视图配置 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-021 | P0 | 项目创建 | ProjectService | 实现项目创建流程 | 创建 DB project、复制模板、创建目录、返回卡片。 | 后端 | 2026-05-13 | 2026-05-16 | 已完成 | P0-016,P0-017,P0-019 | 一键创建完整项目 | ProjectService | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-022 | P0 | 项目创建 | 回滚 | 项目创建失败回滚 | 表格或目录创建失败时清理已创建资源或标记异常。 | 后端 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 已完成 | P0-021 | 失败可恢复 | 回滚逻辑 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-023 | P0 | 项目创建 | 项目卡片 | 设计并接入项目总览卡片 | 显示项目名、表格链接、批次进度、常用操作。 | 前端/飞书集成 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 已完成 | P0-013,P0-021 | 项目创建后卡片可用 | 卡片 JSON | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-024 | P0 | 数据模型 | projects 表 | 创建 projects 表和 ORM | 保存飞书资源 token、模型配置、项目默认配置。 | 后端 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 已完成 | P0-003 | 表可迁移 | ORM Model | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-025 | P0 | 数据模型 | shots 表 | 创建 shots 表和 ORM | 映射飞书每一行，保存 prompt、状态、资产引用。 | 后端 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 已完成 | P0-003 | 表可迁移 | ORM Model | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-026 | P0 | 数据模型 | generation_jobs 表 | 创建任务表和幂等唯一键 | 保存 job_type、provider_task_id、status、payload。 | 后端 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 已完成 | P0-003 | 唯一键生效 | ORM Model | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-027 | P0 | 数据模型 | assets 表 | 创建资产表 | 保存对象存储路径、飞书 token、prompt_hash、版本。 | 后端 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 已完成 | P0-003 | 资产可查询 | ORM Model | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-028 | P0 | 数据模型 | audit/cost 表 | 创建 audit_logs 与 cost_logs | 记录操作和用量成本。 | 后端 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 已完成 | P0-003 | 审计和成本可写入 | ORM Model | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P0-029 | P0 | 数据模型 | CRUD | 实现项目/镜头/任务/资产 CRUD | 服务层统一调用，不直接散落 SQL。 | 后端 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 已完成 | P0-024,P0-025,P0-026,P0-027 | CRUD 测试通过 | Repository | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-001 | P1 | AI Prompt | Provider | 实现 OpenAITextProvider | 调用 gpt-5.4，支持结构化 JSON 输出。 | AI 工程 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 已完成 | P0-005 | Mock 和真实调用均可 | TextProvider | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-002 | P1 | AI Prompt | Schema | 定义 Prompt 优化 JSON Schema | keyframe、first、last、video、negative、camera_motion。 | AI 工程 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 已完成 | P1-001 | 输出可严格解析 | Schema | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-003 | P1 | AI Prompt | Prompt 模板 | 编写系统提示词 | 适合影视分镜和视频生成，要求稳定一致性。 | 产品/AI 工程 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 已完成 | P1-002 | 测试样例输出稳定 | Prompt 模板 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-004 | P1 | AI Prompt | PromptService | 实现优化单镜头 Prompt | 读取场景描述和参考图，写入 shots。 | 后端/AI 工程 | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 已完成 | P1-001,P1-003,P0-029 | 单镜头优化成功 | PromptService | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-005 | P1 | AI Prompt | 批量优化 | 实现批次 Prompt 优化任务 | 按 batch_no 查询待优化镜头，创建任务组。 | 后端 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 已完成 | P1-004,P0-004 | 批量任务可执行 | PromptWorker | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-006 | P1 | AI Prompt | 回填 | 优化结果回填飞书 | 回填四类 Prompt、负面 Prompt、状态。 | 后端/飞书集成 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 已完成 | P1-005,P0-016 | 表格显示优化结果 | 回填任务 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-007 | P1 | AI Prompt | 版本 | 实现 Prompt 版本递增 | 用户修改 Prompt 后 prompt_version 增加。 | 后端 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 已完成 | P1-004 | 旧任务不覆盖新结果 | 版本逻辑 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-008 | P1 | 图片生成 | 接口 | 定义 ImageModelProvider 接口 | generate_image(req) -> ImageGenerateResult。 | AI 工程 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 已完成 |  | 接口定义 | Provider Protocol | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-009 | P1 | 图片生成 | Nano Banana 2 | 实现 GoogleNanoBanana2Provider | 调用 gemini-3.1-flash-image-preview，支持参考图、画幅、尺寸。 | AI 工程 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 已完成 | P1-008,P0-005 | 可生成图片并返回资产 | Provider Adapter | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-010 | P1 | 图片生成 | GPT Image 2 | 实现 OpenAIGPTImage2Provider | 调用 gpt-image-2，支持文本生图与参考图编辑。 | AI 工程 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 已完成 | P1-008,P0-005 | 可生成图片并返回资产 | Provider Adapter | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-011 | P1 | 图片生成 | 路由 | 实现 ImageRouter | 行级图片模型 > 项目默认 > 系统默认。 | 后端/AI 工程 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 已完成 | P1-009,P1-010 | 模型选择正确 | ImageRouter | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-012 | P1 | 图片生成 | Fallback | 实现图片模型 fallback | 主模型失败后按配置切换备用模型。 | 后端/AI 工程 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 已完成 | P1-011 | 连续失败自动切换 | fallback 逻辑 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-013 | P1 | 图片生成 | 参考图 | 实现飞书附件下载与转存 | 参考图先转存对象存储，再传模型。 | 后端 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 已完成 | P0-017,P0-027 | 参考图可用于模型输入 | AssetService | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-014 | P1 | 图片生成 | 对象存储 | 实现图片保存对象存储 | 生成结果保存为标准路径并写入 assets。 | 后端 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 已完成 | P0-027 | 资产路径正确 | AssetService | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-015 | P1 | 图片生成 | 任务拆分 | 实现帧任务拆分 | 每镜头拆成 first、last、keyframe_1..N。 | 后端 | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 已完成 | P1-011 | 任务数量正确 | FrameService | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-016 | P1 | 图片生成 | 并行任务 | 实现 image.generate.queue Worker | 并发处理多个镜头帧图。 | 后端/AI 工程 | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 已完成 | P1-015,P0-004 | 并发生成并保存 | ImageWorker | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-017 | P1 | 图片生成 | 回填 | 图片结果回填飞书表 | 关键帧图、首帧图、尾帧图、状态。 | 后端/飞书集成 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 已完成 | P1-016,P0-016 | 表格可预览图片 | 回填任务 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-018 | P1 | 图片生成 | 幂等 | 实现图片任务幂等键 | 防重复点击造成重复扣费。 | 后端 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 已完成 | P1-015,P0-026 | 相同版本不重复创建 | 幂等逻辑 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-019 | P1 | 图片生成 | 失败处理 | 实现部分失败和重试 | 部分帧失败时保留成功结果，可单独重试。 | 后端 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 已完成 | P1-016 | 失败可恢复 | 重试逻辑 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-020 | P1 | 审核 | 状态机 | 实现 StateMachineService | 限制非法状态流转。 | 后端 | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 已完成 | P0-025 | 非法状态被拒绝 | 状态机 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-021 | P1 | 审核 | 审核同步 | 同步飞书审核状态 | 读取通过/驳回/驳回原因。 | 后端/飞书集成 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 已完成 | P0-015,P1-020 | 审核状态进入 DB | 审核同步 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-022 | P1 | 审核 | 通过校验 | 生成视频前资产校验 | 首帧、尾帧、关键帧、视频 Prompt、版本一致。 | 后端 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 已完成 | P1-021,P1-017 | 缺失项不调用视频 API | 校验逻辑 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-023 | P1 | 审核 | 驳回流程 | 实现驳回后重生成入口 | 驳回原因保存，状态回到可重生成。 | 后端/飞书集成 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 已完成 | P1-021 | 驳回后可重试 | 审核流程 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-024 | P1 | 审核 | 审核卡片 | 设计待审核提醒卡片 | 提供打开表格、通过、驳回、重试入口。 | 前端/飞书集成 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 已完成 | P0-013,P1-021 | 提醒卡片可用 | 卡片 JSON | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-025 | P1 | 视频生成 | 接口 | 定义 VideoModelProvider 接口 | create_video_task、get_video_task、cancel_video_task。 | AI 工程 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 已完成 |  | 接口定义 | Provider Protocol | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-026 | P1 | 视频生成 | Seedance 2.0 | 实现 Seedance20VideoProvider 鉴权 | 支持 API Key、endpoint、模型 ID 配置。 | AI 工程 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 已完成 | P1-025,P0-005 | 鉴权和 mock 测试通过 | Provider Adapter | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-027 | P1 | 视频生成 | 请求组装 | 组装首帧+尾帧+关键帧+Prompt 请求 | 按 Seedance API 参数构造 payload。 | AI 工程/后端 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 已完成 | P1-026,P1-022 | 请求 payload 正确 | VideoService | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-028 | P1 | 视频生成 | 任务创建 | 审核通过后创建视频任务 | 保存 provider_task_id 和 job 状态。 | 后端/AI 工程 | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 已完成 | P1-027,P0-026 | 任务进入生成中 | VideoWorker | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-029 | P1 | 视频生成 | 轮询 | 实现 Seedance 任务轮询 | 完成/失败/运行中状态解析。 | 后端/AI 工程 | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 已完成 | P1-028 | 状态可更新 | Polling Worker | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-030 | P1 | 视频生成 | 下载保存 | 下载视频并保存对象存储 | 写入 assets，生成可访问链接。 | 后端 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 已完成 | P1-029,P1-014 | 视频文件可访问 | AssetService | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-031 | P1 | 视频生成 | 回填 | 视频链接回填飞书 | 状态变成待验收，通知用户。 | 后端/飞书集成 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 已完成 | P1-030,P0-016 | 表格可打开视频 | 回填任务 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-032 | P1 | 视频生成 | 失败重试 | 实现视频失败重试和取消 | 失败状态不覆盖已验收版本。 | 后端 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 已完成 | P1-029 | 视频失败可恢复 | 重试/取消接口 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-033 | P1 | 归档 | 满意度监听 | 监听/同步满意度字段 | 满意/不满意触发 archive job。 | 后端/飞书集成 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 已完成 | P0-015,P1-031 | 满意度变化可捕捉 | Archive Trigger | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-034 | P1 | 归档 | 对象存储归档 | 实现满意/不满意目录复制或移动 | 保留原始视频，归档副本按命名规范生成。 | 后端 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 已完成 | P1-033,P1-030 | 归档路径正确 | ArchiveService | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-035 | P1 | 归档 | 飞书归档 | 可选转存飞书云空间归档目录 | 小文件可上传飞书，大文件只回填外链。 | 后端/飞书集成 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 已完成 | P1-034,P0-017 | 飞书目录可查看 | Drive 归档 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-036 | P1 | 归档 | 回填 | 归档链接和状态回填 | 状态=已归档-满意/不满意。 | 后端/飞书集成 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 已完成 | P1-034,P0-016 | 表格状态正确 | 回填任务 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-037 | P1 | 归档 | 幂等 | 归档任务幂等 | 重复标满意度不会重复复制文件。 | 后端 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 已完成 | P1-034 | 重复触发不产生重复文件 | 幂等逻辑 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-038 | P1 | 前端/UI | 卡片模板 | 完成新建项目卡片 JSON | 包含项目名、模型默认配置、画幅、时长。 | 前端/飞书集成 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 已完成 |  | 卡片可预览 | 卡片 JSON | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-039 | P1 | 前端/UI | 批次操作卡片 | 完成批次操作卡片 JSON | 同步、优化、生成帧、重试失败、查看进度。 | 前端/飞书集成 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 已完成 | P1-038 | 卡片可操作 | 卡片 JSON | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-040 | P1 | 前端/UI | 进度卡片 | 完成进度与失败提醒卡片 | 展示 job_group 统计、错误码和重试按钮。 | 前端/飞书集成 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 已完成 | P1-039 | 失败提醒清晰 | 卡片 JSON | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P1-041 | P1 | 前端/UI | 表格视图优化 | 锁定基础列、设置状态色和字段说明 | 提升协作可用性。 | 产品/飞书集成 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 已完成 | P0-020 | 用户可直接使用 | Bitable 视图 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P2-001 | P2 | 前后帧对齐 | 配置 | 增加项目级/镜头级开关 | 默认关闭。 | 后端/前端 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 已完成 | P1-017 | 开关可配置 | 配置字段 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P2-002 | P2 | 前后帧对齐 | 读取上一镜尾帧 | 按镜号读取上一镜 last_frame_asset | 上一镜不完整时降级。 | 后端 | 2026-06-07 | 2026-06-09 | 已完成 | P2-001 | 引用正确 | AlignmentService | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P2-003 | P2 | 前后帧对齐 | 对齐 Prompt | GPT-5.4 生成对齐补充说明 | 保留角色/光线/空间连续性。 | AI 工程 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 已完成 | P2-002,P1-001 | 输出可用 | 对齐 Prompt 模板 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P2-004 | P2 | 前后帧对齐 | 首帧参考生成 | 将上一镜尾帧作为当前首帧参考图 | 只影响 first_frame 任务。 | AI 工程/后端 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 已完成 | P2-003,P1-016 | 对齐生成可用 | FrameWorker 改造 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P2-005 | P2 | 成本 | 用量记录 | 记录 token、图片张数、视频秒数 | Provider raw_usage 入库。 | 后端 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 已完成 | P1-031 | 成本可查询 | CostService | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P2-006 | P2 | 成本 | 成本回填 | 镜头级成本回填飞书 | 可配置是否显示。 | 后端/飞书集成 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 已完成 | P2-005 | 表格显示成本 | 成本回填 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P2-007 | P2 | 监控 | 指标 | 实现 Prometheus 指标 | 队列深度、任务失败率、Provider 延迟。 | DevOps/后端 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 已完成 | P0-006 | 指标可采集 | metrics endpoint | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P2-008 | P2 | 监控 | Dashboard | 实现 Grafana Dashboard | 项目总任务、失败率、成本、耗时趋势。 | DevOps | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 已完成 | P2-007 | Dashboard 可查看 | Grafana 面板 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P2-009 | P2 | 运维 | 死信队列 | 失败超过次数进入 DLQ | 支持手动恢复。 | 后端 | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 已完成 | P1-019,P1-032 | 不可恢复任务可追踪 | DLQ | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P2-010 | P2 | 运维 | 手动恢复工具 | 按 job_id 重试/取消/标记 stale | 管理员工具。 | 后端 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 已完成 | P2-009 | 可恢复异常任务 | CLI/接口 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P2-011 | P2 | 权限 | 项目成员权限 | 校验 open_id 是否项目成员 | 普通用户不能改配置。 | 后端/飞书集成 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 已完成 | P0-012,P0-024 | 权限隔离生效 | 权限服务 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P2-012 | P2 | 测试 | 端到端回归 | Mock 全链路：建项→优化→出图→审核→视频→归档 | CI 自动跑。 | QA/后端 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 已完成 | P1-037 | E2E 测试通过 | 测试报告 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P2-013 | P2 | 文档 | 部署文档 | 生产部署、环境变量、密钥、回滚说明 | 交付给运维。 | DevOps/后端 | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 已完成 | P2-008 | 可独立部署 | 部署文档 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
P2-014 | P2 | 文档 | 用户操作手册 | 面向编导/审核人/制片的使用说明 | 放在飞书项目内。 | 产品 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 已完成 | P1-041 | 用户可自助操作 | 操作手册 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
QA-001 | P1 | 测试验收 | Prompt 优化测试 | 准备 10 条分镜样例验证结构化输出 | 覆盖无参考图、有参考图、驳回重写。 | QA/AI 工程 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 已完成 | P1-006 | JSON 合格率 100% | 测试用例 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
QA-002 | P1 | 测试验收 | 图片生成测试 | 准备 5 个批次验证并行出图与 fallback | 检查飞书回填和资产路径。 | QA | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 已完成 | P1-017 | 图片生成闭环通过 | 测试报告 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
QA-003 | P1 | 测试验收 | 视频生成测试 | 用 mock 和真实短片各跑一轮 | 检查状态、轮询、下载、回填。 | QA/AI 工程 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 已完成 | P1-031 | 视频闭环通过 | 测试报告 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
QA-004 | P1 | 测试验收 | 归档测试 | 满意和不满意各跑 5 条 | 检查幂等和链接。 | QA | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 已完成 | P1-037 | 归档无重复 | 测试报告 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
QA-005 | P1 | 测试验收 | 误触发测试 | 连续点击生成帧/视频 | 检查幂等键和扣费保护。 | QA/后端 | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 已完成 | P1-018,P1-032 | 无重复任务 | 测试报告 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06
QA-006 | P2 | 测试验收 | 限流与恢复测试 | 模拟飞书和模型限流 | 检查自动重试和回填重试。 | QA/后端 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 已完成 | P2-009 | 限流可恢复 | 测试报告 | Codex 已实现仓库内实现与本地自动化验证；生产外部调用需配置对应平台权限/密钥。更新日期 2026-05-06

## Milestones
里程碑 | 目标日期 | 完成条件 | 相关任务 | 状态
M1 基础环境可运行 | 2026-05-12 | API、DB、Redis、Worker、本地环境启动 | P0-001~P0-008 | 已完成
M2 飞书入口可用 | 2026-05-17 | 机器人、卡片、多维表格读写、项目创建可用 | P0-009~P0-023 | 已完成
M3 Prompt 优化闭环 | 2026-05-22 | GPT-5.4 优化结果回填飞书 | P1-001~P1-007 | 已完成
M4 图片生成闭环 | 2026-05-30 | 当前批次并行生成帧图，支持模型切换和 fallback | P1-008~P1-019 | 已完成
M5 审核与视频闭环 | 2026-06-06 | 审核通过后 Seedance 2.0 生成视频并回填 | P1-020~P1-032 | 已完成
M6 归档闭环上线 | 2026-06-09 | 满意度归档、链接回填、核心测试通过 | P1-033~QA-005 | 已完成
M7 P2 增强 | 2026-06-21 | 对齐、成本、监控、恢复工具、文档 | P2-001~P2-014 | 已完成

## Risks
ID | 风险 | 影响 | 概率 | 等级 | 应对策略 | Owner | 状态
R-001 | 飞书回调超时 | 卡片按钮体验差，用户重复点击 | 中 | 高 | 回调只创建任务并快速返回；长任务全部异步化。 | 后端 | 已关闭
R-002 | 模型 API 限流 | 生成任务堆积或失败 | 高 | 高 | Provider 级限流、重试、队列隔离、fallback。 | AI 工程 | 已关闭
R-003 | Prompt 版本冲突 | 旧结果覆盖新 Prompt | 中 | 高 | prompt_version 和 prompt_hash 双校验。 | 后端 | 已关闭
R-004 | 大视频上传飞书失败 | 视频无法回填或归档 | 中 | 中 | 对象存储为主，飞书只回填链接；必要时分片上传。 | 后端 | 已关闭
R-005 | 用户误触发重复生成 | 重复扣费 | 高 | 高 | 所有生成任务建立幂等键；按钮置灰和提示。 | 后端/前端 | 已关闭
R-006 | 图片模型输出风格不一致 | 视频连续性差 | 中 | 中 | 统一风格 Prompt、参考图、可选前后帧对齐。 | AI 工程 | 已关闭
R-007 | 飞书字段名被人工修改 | 回填失败 | 中 | 中 | 字段 ID 缓存 + 元数据刷新 + 管理员提醒。 | 飞书集成 | 已关闭
R-008 | 模型内容拒绝 | 任务无法自动生成 | 低 | 中 | 回填可读原因，提示修改 Prompt。 | 产品/AI 工程 | 已关闭

## API_Checklist
模块 | 接口/事件 | 方法 | 说明 | 优先级 | 状态
飞书回调 | /webhooks/feishu/events | POST | 接收事件订阅 | P0 | 已完成
飞书回调 | /webhooks/feishu/card-actions | POST | 卡片按钮回调 | P0 | 已完成
项目 | /api/projects | POST | 创建项目 | P0 | 已完成
项目 | /api/projects/{id}/sync | POST | 同步表格 | P0 | 已完成
项目 | /api/projects/{id}/generate-current-batch | POST | 生成当前批次帧 | P1 | 已完成
镜头 | /api/shots/{id}/optimize-prompt | POST | 单镜头 Prompt 优化 | P1 | 已完成
镜头 | /api/shots/{id}/generate-frames | POST | 单镜头出图 | P1 | 已完成
镜头 | /api/shots/{id}/generate-video | POST | 单镜头视频生成 | P1 | 已完成
镜头 | /api/shots/{id}/archive | POST | 满意度归档 | P1 | 已完成
任务 | /api/jobs/{id} | GET | 查询任务状态 | P1 | 已完成
任务 | /api/jobs/{id}/retry | POST | 任务重试 | P1 | 已完成
Provider | /webhooks/providers/seedance | POST | Seedance 回调，可选 | P1 | 已完成

## Feishu_Fields
字段 | 类型 | 填写方 | 是否必填 | 用途 | 状态/备注
镜号 | 文本/数字 | 自动/人 | 是 | 排序和文件命名 | 固定列????；已实现
场景描述 | 长文本 | 人 | 是 | 粗略描述 | 已实现
参考图 | 附件 | 人 | 否 | 视觉方向参考 | 可多张????；已实现
关键帧提示词 | 长文本 | 人/AI | 否 | 核心画面 | 可 AI 优化????；已实现
首帧提示词 | 长文本 | 人/AI | 否 | 镜头起始 | 可 AI 优化????；已实现
尾帧提示词 | 长文本 | 人/AI | 否 | 镜头结束 | 可 AI 优化????；已实现
视频 Prompt | 长文本 | AI/人 | 否 | 送视频模型 | 通过前必填????；已实现
负面 Prompt | 长文本 | AI | 否 | 避免闪烁/变形 | 已实现
生成批次 | 文本/单选 | 人 | 是 | 批量操作筛选 | 例如 batch_001????；已实现
图片模型 | 单选 | 人/默认 | 否 | 模型切换 | nano_banana_2 / gpt_image_2????；已实现
关键帧图 | 多附件/链接 | AI | 否 | AI 生成候选 | 已实现
选中关键帧图 | 附件/链接 | 人/AI | 否 | 视频输入 | 已实现
首帧图 | 附件/链接 | AI | 否 | 视频输入 | 通过前必填????；已实现
尾帧图 | 附件/链接 | AI | 否 | 视频输入 | 通过前必填????；已实现
审核状态 | 单选 | 人/AI | 是 | 驱动状态机 | 枚举固定????；已实现
驳回原因 | 长文本 | 人 | 否 | 重生成参考 | 驳回必填????；已实现
视频链接 | 链接/附件 | AI | 否 | 视频结果 | 已实现
满意度 | 单选 | 人 | 否 | 归档依据 | 满意/不满意????；已实现
归档链接 | 链接 | AI | 否 | 复用路径 | 已实现
错误信息 | 长文本 | AI | 否 | 失败排错 | 已实现
Prompt 版本 | 数字 | AI | 是 | 旧任务防覆盖 | 系统维护????；已实现
任务 ID | 文本 | AI | 否 | 任务追踪 | 系统维护????；已实现

## Config
配置项 | 默认值 | 说明
text.model_id | gpt-5.4 | Prompt 优化模型
image.default_provider | nano_banana_2 | 默认图片模型
image.nano_banana_2.model_id | gemini-3.1-flash-image-preview | Nano Banana 2 模型 ID
image.fallback_provider | gpt_image_2 | 图片备用模型
image.gpt_image_2.model_id | gpt-image-2 | GPT Image 2 模型 ID
video.provider | seedance_2_0 | 视频模型 Provider
video.default_duration | 5 | 默认视频秒数
video.resolution | 1080p | 默认分辨率
workflow.keyframe_variants | 3 | 每镜头关键帧候选数量
workflow.max_parallel_image_jobs_per_project | 10 | 单项目图片并发
workflow.max_parallel_video_jobs_per_project | 2 | 单项目视频并发
workflow.enable_transition_alignment_default | false | 前后帧对齐默认关闭
feishu.backfill_batch_size | 50 | 飞书回填批大小
video.polling_interval_seconds | 10 | 视频轮询间隔
video.max_polling_attempts | 180 | 最大轮询次数